## To-do
상품상품기획팀 신선MD유통채널 관련 1Q 주요 To-do List 정리
[5 empty] | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1. 상품 유형 분류 (AOP/LRP 연계+Rebaseline)
1-1. 상품 분류 기준 품질개선/공유용 자료 작성
1) 분류 기준 품질개선 - 매장 공유 가능 수준
- 프리미엄,2 vs PB상품: 주력 영업전략과의 연계성 여부의 판단 기준은?
- 프리미엄 vs 일반: 프로세스 리뉴얼 여부의 판단 기준은?
2) 분류 원칙 수립 - 필요 여부 확인 필요
- 프리미엄, 2, 3 비중 정의?
- 이외 방안 고민 필요
3) 공유 Material 작성 / 품질개선
1-2. 기존 상품 재정의 공유용 자료 작성
1) 재정의 가이드라인 - 매장 공유 가능 수준
- 어떻게 프레시푸드그룹핑/통합하면 되는 것인지?
- 어떻게 의미 재해석하면 되는 것인지?
2) 공유 Material 작성 / 품질개선
1-3. 카테고리 특화/생산 공통/매장관리 공통 분류 가이드 작성
1) 카테고리 특화 기준
2) 생산 공통 기준
3) 매장관리 공통 기준
- 가맹점 매장관리 공통은 상품 없애라 가이드라인?
1-4. 가이드 매장 전달 및 수합
1) 가이드 전달 및 설명
2) 매장 분류, 재정의 수행
3) 결과 취합
1-5. 매장-본사 품평회 및 최종안 도출
1) 본사-매장 품평회
2) 최종안 도출
1-6. SCM to do list 정의
1) 분류 작업 관련 SCM To-do list 정리
2. 상품별 품질지표 설정/관리 체계 정의
2-1. 품질지표 관리 한판 정의
1) 상품 단계별 품질지표 List 정의
- 상품 단계 정의 필요: 상품기획 / 시식테스트&시범판매 / 상품개발 / 매장적용 / 품질개선
- 품질지표 List 정의: 출시일정, 조리기술 퍼포먼스, 재무 성과, 사용자 만족도
- 원천 조리기술 R&D(에. RFM, Physical 식품) 상품에 대한 품질지표 설정 수준은?
- 생산공통 상품에 대한 레시피북 품질지표 부여 방식은?
2) 상품 Pillar별 품질지표 항목 정의
- Biz: 매출 (단, 제품 경쟁력/품질 등은 어떻게 반영?)
- Ops/WW: 비용 or 인력 (단, 인력로 쏠림 현상 예상되는데 어떻게 방지?)
2-2. 품질지표 관리 체계 정의
1) 상품별 관리 수준 정의
- 본사 관리 빈도
- 본사 관리 항목…
- 본사 참여 수준…
2-3. 매장 상품별 본사 관리 품질지표 정의/합의
1) 매장 1차안 도출 (항목 Level)
2) 본사-매장 품평회 및 합의
3) 매장 타깃치 도출
4) 본사-매장 타깃치 품평회 및 합의
2-4. 품질지표 → 매장목표 연결 가이드라인 전달?
1) HR 조직에 식품 품질지표 to 매장목표 연결 가이드라인 수립/전달
2-5. SCM to do list 정의
1) 품질지표 작업 관련 SCM To-do list 정리
3. 전국확대
3-1. 생산 공통 전국확대 레시피북 정립
1) 레시피북 관리 항목/요소 정의
2) 레시피북 관리 템플릿 정의
3) 기구축 상품 레시피북 Asset화
- 에너빌 식품 Portal과의 연계는?
- 기존 상품개발/매장적용 상품는 어떻게?
4) 레시피북 Asset 매장운영 방식 정의
- 접근권한 설정 등등
3-2. 매장관리 공통 전국확대
1) 재무 - 교통정리 필요
3-3. SCM todo list 정리
1) 전국확대 관련 SCM To-do list 정리
4. SCM
4-1. 이외, SCM to do 이니셔티브/list 정리
1) 조리기술 전문성 선제 확보
2) 식품 물류시설 표준
3) 조직/인력 보완
4) 위생규정/식품안전법 revisit(위생관리)
5) 직원교육
6) 이외
4-2. SCM 분과/TF 정의
1) 각 업무별 빈도 (일회성 업무/특정 시점 업무/상시 업무) 구분
2) 업무별 필요 참여자 (의사결정자, 현업) 수준 정의
3) 업무 빈도 & 필요 참여자 기준 분과 & TF 정의
4-3. SCM 주요 마일스톤 정의
1) 논의 시점, 아젠다 세팅
- 두산 주요 Business Calender와 연결 필요

## KPI 운영 Issue
| 카테고리 | 매장운영 예상 Issue | 아이디어 (what - 품질지표) | 아이디어 (How - 품질점검) | 추가 고민 필요 Point | 컨설팅사 요청
품질지표 | 선도/원천 조리기술 상품 품질지표 수립/관리 가이드 | 선도/원천 조리기술 [What] 선도/원천 조리기술 상품에 어떠한 본사 관리 품질지표를 매장적용할 것인가? [How] 관리 빈도 / 매장협력 수준은 어느정도로 할 것인가? | 출시일정 및 R&D 실적 관련 품질지표 관리 - R&D 상품개발 주요 출시일정을 초기에 설정하고, 시점별 달성 여부 관리 - 특허, 논문, 시제품 등 정성적인 R&D성과 달성 여부로 관리 | 연 2회 관리를 기본으로 하나, 조리기술 분과 차원 관리 중요도 높게 판단될 때 빈도/매장협력 증대 - 기본: 프레시푸드그룹 주요 보고때 기준으로만 연 2회 진행상황 점검 수준 관리 - 시장/조리기술 상황의 변동으로 인해 중요 관리 필요할 시, 조리기술 분과 판단으로 품질점검 빈도/매장협력 증대 | - R&D조직에서 품질지표를 어떤 Skim으로 설정하고 관리하는지 - 선도/원천 조리기술 상품의 사업화 Grace Period는 어느정도로 할 것인가? | 선도 원천조리기술 품질지표 항목 구성 / 품질점검 벤치마킹
| 상품기획~매장적용 상품 단계별 품질지표 수립/관리 가이드 | Overall (How는 상품개발/매장적용 이후) - [What-매출] 매장가 상품별 성과 품질지표와 매출 Goal 연결을 어떻게 가지게 할 것인가? - [How-매출] 매장의 상품별 매출 Goal 달성 여부를 어떻게 Tracking 할 것인가? - [What-비용] 매장가 성과 품질지표와 비용 Goal 연결을 어떻게 가지게 할 것인가? - [How-비용] 매장의 상품별 비용 Goal 달성 여부를 어떻게 Tracking 할 것인가? | [매출] TBD - XX [비용] 비용절감 유관 성과 품질지표를 활용률 판매동인 포함해 구성 - (비용 절감 성격 성과 품질지표) 그대로 매장적용하되 사용률/매장적용률 Tracking할 수 있도록 판매동인 구성 (예. 유지보수비 절감률, 생산비 절감률, 에너지비 절감률, 물류비 절감률) - (MM 절감 성격 성격 성과 품질지표) MM(사용률 매장적용률 Tracking할 수 있도록) * 해당 업무 평균 인건비 - (기타 성과 품질지표) 사고 감소, 불량률 감소 건수 * 건당 손실 비용 | 활용률 중심 품질점검 - 성과 품질지표와 함께 판매동인로 구성된 활용율 중심으로 품질점검 - 목표 활용률 대비 실제 활용률의 수준 차이를 통해 품질지표 / 재무 타깃 달성 품질점검 | - 쿠션을 먹으면 식품 상품 기대효과 Sum이 전체 매출/비용을 초과하는 경우가 발생 가능성 - 매출 재무목표에 연동 어떻게 하는지? 매출은 시장 상황에 따라 변동 여지 크고, 또한 두산이 식품 Product를 직접 판매하는 것이 아니기 때문에 기여도로 봐야할 것 같은데, 계산 어려움 | 매출 관련 품질지표 판매동인 구성 방법 /
|  | 상품기획 단계 - [What] 상품기획 단계에 어떠한 본사 관리 품질지표를 매장적용할 것인가? - [How] 관리 빈도 / 매장협력 수준은 어느 정도로 할 것인가? | 마진율 관점 상품기획 점검list 관리 - 예상 효과/품질지표 도출 여부 확인 (O/X) > 시식테스트 Goal (시식테스트 업체 제안 활용) > 최종 관리/재무 차원 판매목표 - 예상 비용 도출 여부 확인 (O/X) > 시식테스트 견적 비용 (시식테스트 업체 제안 활용) > 상품개발/매장적용 완료시 투자 및 매장운영 비용 - 예상 시식테스트/상품개발 일정 도출 여부 확인 (O/X) > 시식테스트 주요 출시일정 (시식테스트 업체 제안 활용) - 상기 내용 시식테스트 시작전 보완 계획 여부 확인 (O/X) > 시식테스트 시작전 수령 필요 - 상기 내용 본사 제출 여부 확인 (O/X) | 시식테스트 Switch On 직전 자료 수령/데이터화 수준 - (빈도) 시식테스트 실행 직전 1회 + 프레시푸드그룹 주요 보고 직전 > 시식테스트 실행전 본사 업데이트 (미완료하고 진행하겠다는 건 경고) > 프레시푸드그룹 주요 보고때는, 점검 list 미완료 건에 대해서는 주의(진행중), 경고(누락-미달성) 처리 - (매장협력) 서면 수령후 데이터화 관리 > 마진율 관점 분석 내용 수령 > 시식테스트 및 상품개발 일정 수령 > 검수는 매장 SCM 조직 역할 | - 외부 업체를 끼지 않고, 시식테스트 하는 경우는? - 상품개발/매장적용 완료시 투자 및 매장운영 비용을 이 단계에서 하는 것이 맞나? (없어도 되는 것이 맞나?) - 보고 관점에서 신호등으로 어떻게 말아올리지? - 기도출 상품기획 상품중, 점검list 미비한 상품는 Stop? 품질지표 달성 못했다 수준으로 처리하고, 시식테스트로 넘기는것은 알아서? - 에너빌은 상품기획 단계 성과 품질지표 + 상품개발 품질지표 관리 (단, 에너빌은 별도 시식테스트 단계를 상정하지 않아, 우리기준으로 상품개발 품질지표는 시식테스트에 다루는 것이 맞아 보임)
|  | 시식테스트 단계 - [What] POC 단계에 어떠한 품질지표를 매장적용할 것인가? - [How] 관리 빈도 / 매장협력 수준은 어느 정도로 할 것인가? | 시식테스트 완결성 및 마진율 관점 업데이트 내용 점검list 관리 [시식테스트 진행중] - 주요 출시일정 달성 여부 (O/X) > 상품기획 단계에서 제출한 출시일정별 조리기술 목표 달성 여부 [시식테스트 최종 결과 보고 시점] - Goal 달성 여부 (O/X) > 최종 출시일정상 조리기술 품질지표 달성 여부 (시식테스트 업체 제안 활용) - 본 상품 확장시, 예상 마진율 도출 여부 (O/X) > Updated 최종 관리/재무 차원 기대효과 판매목표 (시식테스트 업체 제안 활용) > Updated 최종 예상 비용 산정 (시식테스트 업체 제안 활용) - 상기 내용 본 상품 시작전 보완 계획 여부 확인 (O/X) - 상기 내용 본사 제출 여부 확인 (O/X) | 시식테스트 최종 결과 보고 시점 자료 수령/데이터화 수준 - (빈도) 시식테스트 최종 결과 보고 시점 1회 + 프레시푸드그룹 주요 보고 직전 > 본상품개발 실행전 본사 업데이트 (품질지표 미완료하고 진행 의사 표현은 경고) > 프레시푸드그룹 주요 보고때는 하기와 같이 처리 -> 시식테스트 진행중: 출시일정 뒤쳐지면 주의 -> 최종 결과 보고: 점검 list 미완료 건에 대해 주의(진행중/품질개선), 경고(누락-미달성) 처리 - (매장협력) 서면 수령후 DB 관리 > 시식테스트 결과 보고서 수령 > 마진율 관점 분석 내용 수령 | - 시식테스트 출시일정별로 조리기술 품질지표를 달성 여부를 체크하는게 맞나? 아니면 출시일정 진행 여부만 체크하는 것이 맞을지? - 시식테스트의 Goal 달성 여부를 체크하는 것이 맞나? 실험적 시도를 제한하는 것이 아닐지. 차라리 본 상품 확장시의 마진율 관련된 부분을 본사 관리하는게 맞는게 아닐지?
|  | 초기 상품개발 단계 - [What] 상품개발 단계에 어떠한 품질지표를 매장적용할 것인가? - [How] 상품개발 빈도 / 매장협력 수준은 어느 정도로 할 것인가? | 조리기술 목표 달성 위한 진척도 관리 - 출시일정별 조리기술 목표/ 달성 여부 (O/X or %) > 본 상품 업체 제안 내용 활용 (작업 계획서, 기대효과 및 비용 견적 등) > 조리기술 목표는 사업 품질지표 확산 매장적용전 단일 Line, 부서 등 제한된 범위내에서 사업 품질지표 실증 여부로 판단 | 격월 정기 관리 + 일부 중요상품 집중 관리 - (빈도) 정기적으로 격월 + 본격 현장 이전 1회 > 프레시푸드그룹 주요 보고에서는 최고 인접한 시점의 출시일정상 성능 달성 수준에 따라 처리 > 현장 매장적용전 본사 최종 업데이트 > 중요 상품에 대해서는 빈도 월간로 축소 - (매장협력) 서면 수령후 DB 관리 + 중요 상품에 대해서는 상품개발 출시일정 참여 > 상품개발 결과 보고서 수령, 목표 달성 수준 관리 > 중요 상품에 대해서는 상품개발 주요 출시일정에 참여 및 의견 제시
|  | [매장적용/확장 단계] - [What] 매장적용/확장 단계에 어떠한 품질지표를 매장적용할 것인가? - [How] 관리 빈도 / 매장협력 수준은 어느 정도로 할 것인가? | 사업 성과/재무 목표 달성 수준 관리 - 사업 품질지표 달 성 수준은 성능과 확산 수준으로 나눠 달성 관리 여부 평가 (O/X or %) > 사업 품질지표 달성 수준 (목표 성능 수준) > 확산 달성 수준 - 재무 목표 달성 수준은 외부 환경 변화를 제거하고, 성능과 확산 달성 수준을 통해 이론적 평가 > 예. 사업 품질지표 (성능 * 확산) * 외부 환경 요인에서 외부 환경 요인을 고정값으로 두고, 성능 확산 지표의 달성률 수준만 가지고 재무 목표 달성 수준평가 | 월간 정기 관리 + 일부 중요상품 집중 관리 - (빈도) 월간 품질점검 - (매장협력) 목표 성능, 확산 달성 수준 여부 평가 + 이에 기반한 이론적 재무 목표 달성 수준 품질점검 > 중요 상품에 대해서는 본사 인력이 매장적용 단계에 투입 Bottlenck 파악 및 필요 지원 사항 등 파악 | - 매장적용/확장 단계에서 품질지표 달성 시점은 어떻게 매장적용할 것인가?

## (Summary) 추진 계획
(Summary) 프레시푸드 8대 신상품 영업전략 추진 계획
신상품 영업전략 |  |  |  |  | 주관 부서 | 지원 부서 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 비고
0 | SCM 매장운영 |  |  | ③-1 SCM set-up | 신선식품센터 | [5 empty] | 1Q 내 조직 매장운영안 확정 후 가맹점 커뮤니케이션 완료
③-2. SCM 매장운영
1 | 연간/장기판매계획 연계 |  |  | ① 기존 상품 재분류 | 신선식품센터 | 물류팀 |  |  |  |  | 상품분류기준/품질지표안 수립 후 가맹점 커뮤니케이션
|  | 1-2. | O | 신규 식품 영업전략 상품 수립 | 신선식품센터 | 물류팀
2 | 선제적 조리기술 R&D | 2-1. |  | 스마트키친시스템 | 신선식품센터 |  |  | 초기 시범판매 |  |  | (델리코너 협의 중)
|  | 2-2. | O | Central 원재료시스템 | 신선식품센터 |  |  | 베타상품 서비스 런칭 |  |  | (상세 상품기획 중)
|  | 2-3. |  | 식품-ready Data 체계 정립 | 품질관리센터 | 신선식품센터 |  |  |  |  | (DE센터 검토 중)
3 | 프레시푸드그룹 공통 상품 추진 | 3-1. |  | 지식 공유 Network 구축 | 신선식품센터
|  |  | △ | 1) Knowledge Sharing 품평회 |  |  |  | 실무 품평회 |  | 식품 Day 품평회 | 1,2H 품평회 이후 실무 품평회 추진
|  |  | △ | 2) Knowledge Bank 체계 구축 | [6 empty] | 식품 레시피북 구축 안 수립
|  | 3-2. | O | 프레시푸드그룹 공통 상품 추진 (1차 매장인력영역) | 인사팀 | 신선식품센터 |  | 1차 프로세스개선 완료 |  |  | 재무 공통상품 관련 추진 논의 필요
4 | 식품 물류시설 구축 | 4-1. | O | ④ 프레시푸드그룹 식품 유통채널 위생규정 수립 | 신선식품센터 | [5 empty] | 공통 레시피 배포 예산지원 관련 논의 필요
5 | 조직/전문성 보완 | 5-1. | O | 가맹점 FX 인력 지원 | 신선식품센터 |  | 냉동식품QC |  |  |  | 수요기반로, 리소스 따라 판단
|  | 5-2. | O | 프레시푸드그룹 식품 매장운영 인력 체계화 (식품R&D소) | 신선식품센터 | 물류팀 |  |  |  |  | 프레시푸드그룹 차원의 전문성 진단 필요 - 추진 방안 논의 필요
|  | 5-3. |  | 협력업체풀 관리 | 신선식품센터 | [5 empty] | (추진 방안 구체화 필요)
6 | 위생규정/식품안전법 Revisit | 6-1. |  | 프레시푸드그룹 식품 위생관리 위생규정 수립/배포 | 품질관리센터 | [5 empty] | - 위생관리 및 일부 거버넌스 프로젝트 예정 - 프로젝트 外 범위는 SCM 협의체 매장운영
7 | 품질지표 수립 / 매장목표 연계 | 7-1. | O | ② 품질지표 체계 구축 및 매장 공유 | 신선식품센터
|  | 7-2. | O | 품질지표-매장목표 연동 방안 수립 | 신선식품센터 | 물류팀, 인사팀 |  |  |  |  | 1월내 가이드 수립 후 배포 필요
|  | 7-3. | O | 품질지표 모니터링 및 매장운영지원 | 신선식품센터
8 | 식품 일하는 문화 확산 | 8-1. |  | 임직원 직원교육 체계 수립/실행 | 신선식품센터 | 인사팀 | 점장단 | 매장관리자
|  |  | O | 1) 점장단 직원교육 | 신선식품센터 |  | 점장단
|  |  | O | 2) 실무임원 직원교육 | 신선식품센터
|  | 8-2. |  | 비정기 이벤트 진행 | 신선식품센터 | 인사팀, 마케팅팀 |  | 조리경연대회 |  | 식품 Day
|  |  |  | 2) 식품 조리경연대회 | 신선식품센터 | 인사팀
|  |  |  | 2) Tech/식품 Day | 신선식품센터 | 마케팅팀

## ① 과제 재분류 방안
1. 상품 분류
가맹점 상품를 브랜드 연계성 및 식품 목표 수준에 따라 3개 유형으로 분류
가맹점 커뮤니케이션 위해 상품 재분류의 판단 기준을 구체화
|  |  |  | 브랜드 연계성 | 식품 도입 수준 |  |  |  |  | 본사 관리 방안
[5 empty] | 식품 업무 혁신 수준 | and | 재무 매출효과 수준 | or | 주력 경쟁력 확보 여부
|  |  |  | SCM와 협의된, 연간/장기판매계획 와 연계된 식품 상품인가? | 식품 중심으로 프로세스가 리뉴얼 되는가? |  | 매출 또는 비용으로 환산하였을 때 매출효과가 큰가? |  | 중장기적으로 회사의 '주력 경쟁력' 확보를 위한 상품인가?
|  | 프리미엄 | 신선식품 | YES | YES 사업 영업전략과 align 되어 있으며, 식품 업무 혁신을 수반하는 상품 (+ 高 매출효과) |  |  |  | YES 매장 '주력 경쟁력' 확보 상품 (품질/조리기술 관점) | 본사 모니터링 . 진척도 및 품질지표 달성 여부 모니터링 . 이슈 tracking | 프레시푸드그룹 중점 상품 대상 밀착 지원/관리 . Center 조리기술 지원 | 사업의 본질, 메뉴구성 변화
|  | 일반 | 가공식품 | YES | NO 브랜드 연계성이 높으나, 단위 업무를 개선하는 수준의 상품 (or 프레시푸드그룹 차원의 전국확대 가능한 상품) |  |  |  | YES 사업 목표 달성을 위해 반드시 수행해야 하는 상품 (위생규정, 식품안전법 등)
|  | PB상품 | 즉석식품 | NO | n/a 재무적 매출효과 산정이 불가능하거나, 조리설비성 상품도 즉석식품 유형에 포함 (원재료확보, 특정 조리기술 공동 상품개발 등) |  |  |  |  | 매장 자체 관리
(백업) 상세 설명
|  |  |  | Description | [5 empty] | 비고
|  | 1) 브랜드 연계성 |  | [브랜드 연계성 기준]
- 본사에 보고된 연간/장기판매계획 List 중 SCM-매장 간 '주력 영업전략 Theme을 최대 2개 선정'하여 브랜드 연계성 구분에 활용
|  | 2) 식품 도입 수준 (예상 매출효과) |  | [식품 업무 혁신 / 재무 매출효과]
- 재무/정량 매출효과 산출 지표 기준: 매출, 비용, 품질 지표
[주력 경쟁력 확보]
- 매장에서 선정하되, '주력 경쟁력'을 위한 상품임을 백업하는 자료를 제공하고 SCM와 협의 필요
|  |  |  | - 품질/조리기술력 확보 관련 상품를 우선시 하며, 신선식품 유형 상품로 협의되지 않는 상품는 가공식품 유형으로 분류 | [5 empty] | 예시) 시장 및 경쟁사 동향 등
- 경쟁력 확보를 위해 충족해야하는 위생규정/식품안전법 관련 상품는 가공식품 유형으로 분류
|  | 관리 방향성 |  | [Overall]
|  |  |  | - 관리 유형 및 주기: 신선식품 & 가공식품 상품에 대한 품질지표 Progress 를 격월로 본사(신선식품센터)에 서면 보고 (신호등 Tracking) | [5 empty] | 본사에서 양식 제공 필요
- 대표이사 격월 보고 상품
|  |  |  | > 신선식품 상품 중 '중점 관리 상품' + 신선식품/가공식품 유형 상품 중, 진행 사항에서 경고표시인 상품 | [5 empty] | 신선식품 내 중점 관리 상품 기준 논의 및 매장 협의
|  | 기타 |  | 1. 전국확대 가능한 상품 대다수가 PB상품 일 것으로 예상되는데 본사차원에서 어떻게 관리하고 전파할 것인지?
|  |  |  | - [생산업 특화 전국확대 상품] 정기 협의체에서 benchmarking | [5 empty] | 구매, 생산, 영업 등
|  |  |  | - 백오피스 전국확대 상품는 본사에서 도출하여 진행 | [5 empty] | HR, 재무 등
2. 조리설비 성 성격의 상품들은 과거 기타로 분류하였었는데, 즉석식품로 분류하여 매장 자체 관리로 맡기는게 어떤지
3. 산학상품/식품 Day 상품 관리
- 각 매장 식품 영업전략상품에 포함하여 관리 (2026년도 신규 상품부터 포함)
1
21
1
2
2

## ② KPI 운영안
2. 품질지표 매장운영안
(슬라이드 1) 왜 본사에서 품질지표 관리?
주력 영업전략과 연계되고, 재무적 목표를 가진 상품를 시기별 적절할 지표로 관리해 실행령 강화에 기여
- 박지원 프레시푸드그룹 대표이사 말씀
> “FX를 성공적으로 달성하려면 성과를 객관적으로 측정할 수 있는 계량화된 품질지표가 필요하다" (25.12.19 하반기 프레시푸드그룹 식품 영업전략 워크숍)
> “신상품 도입의 궁극적 목표는 생산성 향상과 고객을 위한 부가가치 창출에 있으며, 성과는 정량적이고 구체적인 품질지표를 통해 명확하게 측정하고 가시화해야 한다” (25.12.04 테크&식품 데이)
> “신상품 도입은 변화관리가 필수적이며, 저항을 극복하려면 명확한 품질지표와 탑다운 방식의 지속적인 추진이 필요하다” (25.08.22 Executive 식품 Deep-dive Program)
- 본사 관리 방향성
> 대상: 신선식품 / 가공식품 상품 즉, 주력 영업전략과 연계되고, 재무적 목표를 가진 상품
> 사업 성과와 연결되는 이러한 상품는 본사에서도 진행 상황을 모니터링하며, 실행력 강화에 기여 목적
매장 식품 상품 성과 달성 여부 및 변화 관리 수준을 모니터링 하기 위한 4대 식품품질지표를 정의
|  |  | ① 출시일정 | 프로젝트 일정을 준수하였는가? - 계획 대비 진척도 및 완료 여부
|  |  | ② 품질 품질지표 | 조리레시피(레시피)의 품질이 우수한가? - 목표 품질 대비 실제 구현 수준
|  |  | ③ 활용 품질지표 | 상품개발된 레시피를 실제로 사용하고 있는가? - 사용/매장적용 범위 확산 수준
|  |  | ④ 재무 품질지표 | 목표한 재무 목표를 달성하였는가? - 상정한 매출/비용 목표 달성 수준
4대 식품품질지표: 상품의 FX 단계에 따라 관리 points 상이
●: 본사 모니터링 영역 / ○ : 가맹점 자체 모니터링 영역
|  |  |  | 상품기획 | 시식테스트 | 상품개발 | 매장운영
|  |  | ① 출시일정 | ● | ● | ●
|  |  | ② 품질 품질지표 |  | ○1 | ○1 |  |  |  | in/out 기준 명시
|  |  | ③ 활용 품질지표 |  |  |  | ●2
|  |  | ④ 재무 품질지표 |  |  |  | ●2
1. 신선식품 상품중 중점상품 한정 본사 관리
2. 매장운영 단계 상품는 런칭 후 1년 간 Bi-monthly로 관리
(Back-up) 각 단계별 관리 품질지표 상세
|  |  |  | 상품기획 | 시식테스트 | 상품개발 | 매장운영
|  |  | 정의 | 향후 식품 영업전략을 수립하거나, 식품상품 / 서비스 / 물류시설 등의 상품개발 요건을 구체화하는 단계 | 식품상품 / 서비스 / 물류시설 등 본격적 상품개발에 앞서 한정된 Scope내 구현하여 본상품개발/매장적용 가능성 테스트 | 재무적 기대효과와 예상 비용을 도출한 뒤, 이를 달성하기 위해 상정한 기능/품질을 실제로 구현 | 상품개발한 식품상품 / 서비스를 매장운영해, 재무적 기대효과 구현
|  |  | Goal | FX 상품 Item 발굴, 구체화 다양한 시도 권장/육성 | FX 상품 실현 가능성 실험 다양한 시도 권장/육성 | 재무 목표에 기반한 필요 품질 계획적 구현 | 현장 매장적용, 변화관리 통한 재무 목표 달성
|  |  | 관리 품질지표 유형 | ① 출시일정 | ① 출시일정 | ① 출시일정 | ③ 활용 품질지표 ④ 재무 품질지표
|  |  | 본사 관리 내용 | ① 시작/의사 결정 완료 여부 | ① 시작/의사 결정/레시피북 공유 완료 여부 | ① 재무 목표 수립 여부/주요 상품개발 단계 이행 완료/레시피북 공유 완료 여부 | ③ 사용률/매장적용률 달성 % ④ 재무 관리 품질지표 달성 %
[① 출시일정] FX 상품 단계별 In/out 및 상품개발중 주요 출시일정 이행 여부 관리
|  |  |  | 상품기획 | 시식테스트 | 상품개발 | 매장운영
|  |  | 상품 List in | - 내부 실행 계획 수립 | - 시식테스트 시작 의사결정 완료 | - 본상품개발 시작 의사결정 완료 - 재무 목표 수립 완료 | - 현장 매장적용 의사결정 완료
|  |  | 상품 Progress | N/A | N/A | - 주요 상품개발 일정 준수 여부 관리 | N/A
|  |  | 상품 List Out | - 최종 상품기획 보고 완료 (상품기획만 상정한 경우) - 상품 Next Step 여부 의사결정 완료 | - 시식테스트 최종 결과 공유 And 본상품개발 여부 의사결정 완료 - Lessons learned 정리 및 레시피북 공유 완료 | - 본상품개발 완료 및 현장 매장적용 의사결정 완료 (성공/실패/보완) - Lessons learned 정리 및 레시피북 공유 완료 | - 목표 달성 - (Or) 편입후 최대 1년으로 설정해 관리
|  |  | 본사 관리 방향성 | in/out 관리 | in/out 관리 | in/out 및 주요 상품개발 일정 준수 여부 관리 | N/A
[② 품질 품질지표] FX 상품별 적합 품질 품질지표 설정
|  |  | 품질 품질지표 Lv.1 | 품질 품질지표 Lv.2 | 정의
|  |  | 1. 생산량 | 1.1. 생산량 | 원재료 수집, 정제, 변환, 증강 등 처리된 원재료의 총 건수 또는 양
|  |  | 1. 생산량 | 1.2. 신선도 | 수집된 원시 원재료 중 오류나 결측값이 제거되고 정제된 원재료의 비율
|  |  | 2. 정확도 | 2.1. 맛 정확도 | 전체 예측 또는 분류 중 올바르게 예측한 비율
|  |  | 2. 정확도 | 2.2. 원가오차율 (Mean Absolute Percentage Error) | 실제값 대비 예측값의 평균 절대 백분율 오차
|  |  | 2. 정확도 | 2.3. 품질편차 (Root Mean Squared Error) | 예측값과 실제값의 차이를 제곱 평균 후 제곱근으로 표현한 오차 지표
|  |  | 2. 정확도 | 2.4. R² | 레시피이 실제값 변동성을 얼마나 설명하는지 나타내는 결정계수
|  |  | 2. 정확도 | 2.5. 재료정밀도 | 레시피이 ‘긍정’으로 예측한 것 중 실제로 긍정인 비율
|  |  | 2. 정확도 | 2.6. 재료활용률 | 실제로 긍정인 것 중 레시피이 정확히 예측한 비율
|  |  | 2. 정확도 | 2.7. 종합품질점수 | 재료정밀도과 재료활용률의 조화 평균으로, 불균형 원재료에서 품질을 종합적으로 평가
|  |  | 2. 정확도 | 2.8. 품질곡선 (Receiver Operating Characteristic-Area Under the Curve) | 레시피의 분류 품질을 ROC 곡선 아래 면적으로 평가한 값
|  |  | 2. 정확도 | 2.9. 추천적중률 | 식품 추천 목록(Top-K)에 사용자가 실제 선택한 항목이 1개 이상 포함된 경우의 비율
|  |  | 2. 정확도 | 2.10. 메뉴채택률 | 식품 시스템이 제안한 결과를 실제 업무에 채택한 비율
|  |  | 2. 정확도 | 2.11. 평균품질점수 (mean Average 재료정밀도) | 객체 탐지에서 평균 정밀도(재료정밀도)의 평균으로 레시피의 탐지 정확도를 평가
|  |  | 2. 정확도 | 2.12. 원재료일치율 (Intersection over Union) | 객체 탐지에서 예측 영역과 실제 정답 영역의 겹친 정도를 평가하는 지표
|  |  | 2. 정확도 | 2.13. 조리오류율 (Word Error Rate) | 음성 인식 또는 텍스트 변환의 오류율로, 낮을수록 정확함
|  |  | 2. 정확도 | 2.14. 외관품질 (Frechet Inception Distance) | 생성 이미지의 사실성 품질을 평가하는 지표 (낮을수록 사실적)
|  |  | 2. 정확도 | 2.15. 조리영상품질 (Frechet Video Distance) | 생성 영상의 자연스러움 품질을 평가하는 지표 (낮을수록 자연스러움)
|  |  | 2. 정확도 | 2.16 불량탐지율 | 실제 이상 원재료 중 레시피이 탐지한 비율
|  |  | 3. 품질 | 3.1. 만족도 | 생성된 문장의 품질 및 서비스의 만족도를 평가하는 품질 지표
|  |  | 3. 품질 | 3.2. 실루엣 계수(Silhouette Score) | 군집 내 응집도와 군집 간 분리도를 종합한 지표 (1에 가까울수록 군집 품질 우수)
|  |  | 3. 품질 | 3.3. DBI(Davies-Bouldin Index) | 클러스터 간 유사도를 나타내는 지표 (낮을수록 군집 품질 우수)
|  |  | 3. 품질 | 3.4. ROUGE Score | 생성된 문장의 품질을 평가하는 자연어 생성 품질 지표
|  |  | 3. 품질 | 3.5. BERT Score | 생성된 문장과 참조 문장 간 의미 유사도를 평가하는 지표
|  |  | 4. 최적화 | 4.1. 개선율 | 식품 매장적용 전후 목표지표(예: 특정 스펙, 시간 등) 개선된 비율
|  |  | 4. 최적화 | 4.2. 개선도 | 식품 매장적용 전후 목표지표(예: 특정 스펙, 시간 등) 개선된 절대적 변화량
|  |  | 5. 처리속도 | 5.1 처리속도 | 식품 레시피이 원재료를 처리하여 값을 생성하는데 소요되는 시간
[③ 활용 품질지표] 상품 상품개발 이후, 실제 활용 독려 위해 상품별 적절한 사용률/매장적용률 지표 선정 및 모니터링 필요
|  |  |  | 지표 유형 | 예시 | 본사 관리 방식
|  |  | 사용률 | 직원 사용률 | 활성 User수/빈도 달성 % (예. 활성 User 수, User 활용 횟수) | - 매장가 상품별 적절 유형 선택 - 런칭 이후 1년간 Bi-Monthly로 본사 필수 모니터링
고객 사용률
|  |  | 매장적용률 | 업무 매장적용률 | 매장적용 커버리지 O,X (예. 생산라인/부서/업무 Case 등 커버리지)
Location/Case 매장적용률
제품/서비스 매장적용률
|  |  | 만족도 | 직원 만족도 | 품질 만족도, UI/UX 만족도 | - 가맹점 중심 관리 + 본사 Optional 모니터링
고객 만족도
[④ 재무 품질지표] 실질적 성과 창출 위해, 상품별 적합 재무 목표와 연동해 관리 필요 (단, 재무 목표 연동 어려울 경우, 제품/서비스 경쟁력으로 관리)
|  |  |  | Biz. | Operation | W/W
|  |  | 정의 | 제품/서비스 식품 탑재 or 식품 기반 품질 강화 및 신규 사업 창출 상품 | 업무 프로세스상 식품 매장적용해 업무 효율성 증대 상품 | 직원들의 식품 상품개발/활용 전문성을 향상 시키고, 식품 활용 환경을 개선해 직원 업무 처리능력을 증대하는 상품
|  |  | 재무 지표 유형 | 매출 - 제품/서비스내 식품 탑재 및 식품 기반 신규 사업으로 매출 증대 - 제품 품질/서비스 퀄리티 향상 통해 매출증대 | 비용 - Operation 효율화를 통해 비용 및 FTE 감소 예상 상품 - 직원들의 식품 활용을 촉진시켜 비용 및 FTE 감소 예상 상품
제품/서비스 경쟁력 개선 - 식품로 제품 품질 및 서비스 개선되나, 재무적 임팩트 추산 어려운 상품 ※ 목표로 선정 위해서는 본사 협의 필수
[④ 재무 품질지표] 신상품 도입으로 인한 직접적인 매출/비용 효과를 산출하는 것은 어렵기 때문에, 측정 가능한 "관리 품질지표" 대상 모니터링 수행 예정
|  |  | 단계 | 수행 작업 |  | 수행 주체 및 방식
|  |  | 재무목표-Key Driver 연동 타깃 수립 | 예시) 용접 공정 자동화 상품 |  | '- 1차적으로 사업 이해도 높은 매장 중심으로 상품별 재무 품질지표, 관리 품질지표 As-is /To-be 수치 도출 ※ 수립 과정에서 지원 필요할시, 본사 SCM 영업전략 협의체 통해 지원 - 본사 SCM 영업전략 협의체에서 상품별 최종 재무 품질지표 및 관리 품질지표 협의 - 본사 SCM 상품 매장운영 협의체에서 Bi-Monthly 빈도 모니터링
|  |  |  | [재무 품질지표] 매출/비용 목표 | [관리 품질지표] 재무 목표 연동 Key Driver
|  |  | 관리 품질지표 모니터링 | 관리 품질지표 중심 달성 수준 모니터링 예시) |  | - 본사 SCM 상품 매장운영 협의체에서 Bi-Monthly 빈도로 매장로부터 서면 공유받아 모니터링
|  |  | 재무 목표 달성 수준 정의 | 예시) |  | - 주요 보고 (Top-Team 보고, 지속 성장 위원회, 식품 영업전략 세션)에 가맹점별 FX 상품 재무적 성과 포함
※ 관리 품질지표 예시
|  |  |  | 재무 품질지표 | 관리 품질지표 예시 | 관련 상품 예시
|  |  | 비용 | 생산 원재료비 절감 % | 원재료 단위당 구매비 감소 % | [밥캣] What if analysis for part reuse - 물량 통합 기반 구매비 감소
[5 empty] | 원재료 구매량 감소 % (사용량 감소 %) | [에너빌] 주단 Optimization 솔루션 기반 "가열로 연소 최적화" - 가스 사용량 감소
|  |  |  | 생산 가공비 절감 % | 가공 리드타임 감소 % | [전자] 식품 기반 수율 및 생산성 레시피 최적화 시스템 - 생산 LT 최적화
[5 empty] | 시간당 가공비 감소 % | [에너빌] 용접 공정 자동화를 위한 "식품 용접 자동화 및 품질예측" 조리기술
|  |  |  | 재고비 절감 % | 재고보관일수 감소 % | [밥캣] Connected Inventory - 재고 최적화 식품 레시피
[5 empty] | 일간 재고보관비용 감소 % | [N/A] Warehouse 최적 매장운영 조리레시피
|  |  |  | 물류비 절감 % | 운송 단위 운송량 감소 %(적재율 증가량 %) | [밥캣] Truck.ai - 물류 적재/라우팅 최적화
운송 단위당 운송비 감소 %
|  |  | 매출 | 매출 증대 % | 판매량 증대 % | [밥캣] 식품 Coworker (Sales) - 영업 기회 질문에 답변 및 Insight 제공
[5 empty] | 판매 가격 증대 % | [밥캣] GPS Denied Autonomy
[5 empty] | 신규 제품/서비스 매출 창출 | [에너빌] Doocare - 가스터빈 및 복합발전에 대한 디지털 솔루션 및 통합패키지 시스템 상품개발
[④ 재무 품질지표-back up] 에너빌 재무 품질지표 관리 사례
|  |  |  | 재무 품질지표 |  |  |  | Hide
|  |  | 관리 품질지표 | 매출 | 비용 | 제품/서비스 경쟁력
|  |  | 인력 투입공수 절감률 |  | O
|  |  | 유지보수비 절감률 |  | O
|  |  | 생산비 절감률 |  | O
|  |  | 에너지비 절감률 |  | O
|  |  | 재고비 절감률 |  | O
|  |  | 물류비 절감률 |  | O
|  |  | 기타 업무 비용 감소율 |  | O
|  |  | 생산손실 비용 절감률 |  | O
|  |  | 납기 준수율 |  | O | O
|  |  | 업무처리 시간 단축률 |  | O
|  |  | 리드타임 단축률 | O | O | O
|  |  | 설비 다운타임 감소율 | O | O
|  |  | 원재료 재사용 건수 | Enabler 성격
|  |  | 생산량 증가율 | O
|  |  | 설비 가동률 | O | O
|  |  | 사고 감소율 |  | O
|  |  | 인적 오류 감소율 |  | O
|  |  | 품질 개선율 |  |  | O
|  |  | 불량률 감소율 |  | O | O
|  |  | 내부 직원 만족도 | 사용률 성격
|  |  | 원재료 정합성 향상률 | Enabler 성격
|  |  | 원재료 확보 | Enabler 성격
|  |  | 서비스 이용률 | 사용률 성격
|  |  | 전사 매장적용률 | 사용률 성격
|  |  | 위생규정 준수율 | 사용률 성격
|  |  | 레시피 감사/검증 수행률 | 사용률 성격
|  |  | 외부 고객 만족도 | 사용률 성격
|  |  | 매출 증가량 | O
(가이드북용) 실제 품질지표 수립/모니터링 시점은?
각 단계별 시작/종료 시점별 관리 수행
|  |  |  | 상품기획 |  | 시식테스트 |  | 상품개발 |  |  | 매장운영
|  |  |  | 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 시작 | 진행중 | 종료
|  |  | 출시일정 | ▷ 상품기획 시작 상품 List에 편입 | ▶ 본사 Check 시점 종료 여부 전달 ▶ 종료시 상품기획상품에서 상품 삭제 | ▷ 시식테스트 시작 상품 List 편입 | ▶ 본사 Check 시점 종료 여부 전달 ▶ 종료시 시식테스트상품에서 삭제 | ▷ 상품개발 List 편입 ▷ 주요 상품개발 일정 수립 여부 확인 | ▶ 상품개발 일정 준수 여부 확인 ▶ 본사 Check 시점 종료 여부 전달 ▶ 상품개발 완료시 상품개발상품에서 삭제 |  | 가맹점 자체 관리
|  |  | 품질 |  |  | ▷ 시식테스트 단계 품질 구현 목표 수립 | ▶ 품질 목표 달성 여부 확인 | ▷ 상품개발 단계 품질 구현 목표 수립 | ▶ 품질 목표 달성 여부 확인 |  | 가맹점 자체 관리
|  |  | 사용률 |  |  |  |  | ▷ 상품개발 완료후 매장적용시 최종 사용률 목표 수립 여부 확인 |  |  | ▶ 단계별 사용률 목표 달성 수준 확인
|  |  | 재무성과 |  |  |  |  | ▷ 상품개발 완료후 매장적용시 최종 재무 성과 목표 수립 여부 확인 |  |  | ▶ 단계별 재무 성과와 연동된 성과 품질지표 달성 수준 확인
(내부 논의용) 예상 이슈 방지 방안은?
매장별 식품 종합 목표치-투자액 비교하게 하고, 가드레일 품질지표도함께 설계하도록 하여 방지
- 가드레일 품질지표는 방향성 확인후, 위 성과 품질지표별 가드레일 품질지표 예시 가이드 형태로 작성 예정
|  |  | 영역 | 항목 | 상세 | 해결 방향
|  |  | 모니터링 | 품질지표 축소 | 품질지표 목표치를 낮게 세워 달성에 용이하게 할 가능성 | - 매장별 식품 품질지표 종합 목표치 별도 관리 비교 (예. 에너빌 매출 XX, 비용 XX) - 가맹점간 상호 견제 체제 활용하여, 최종적으로는 적정 수준으로 책정될 수 있도록 유도
|  |  |  | 성과 달성 시점 | 재무 연동 성과 상품에 대해서, 성과 달성 시점을 뒤로 미룰 가능성 | - 장기 상품의 경우, 연/반기 단위별 성과 수준 목표 수립 필요 - 연도별 목표 성과 수준을 매장별로 종합치를 별도 관리 비교
|  |  |  | 성과 조작 | 성과 검증 시점에서, 타 Lever 조정을 통해 어뷰징 가능성 (예. 리드타임 단축을 전후 공정에 부하를 몰아넣어서도 가능) | - 가드레일 품질지표도 함께 설정 (예. A 공정 리드타임 단축 / 전후 공정 리드타임 or 생산량)
원자료 용접 비용 (절감률 XX%)
용접 필요 면적 (고정)
면적당 용접 필요 시간 (○○%)
시간당 용접 비용 (고정)
면적당 용접 필요 시간/공수 절감 목표 달성률
시간/공수당 용접 비용 절감 목표 달성률
원자로 용접 비용 절감액
As-is 용접 비용
면적당 용접 필요 시간/공수 절감률
시간/공수당 용접 비용 절감률

## ③-1 TMO set-up
3. SCM 조직 set-up
SCM는 영업전략, 조리기술, 직원교육분과로 나누어 8대 프레시푸드그룹 initiatives 수행
|  | 분과별 조직 Type |  | 역할 | 참여 조직 |  | 수행 상품 | 세부 아젠다
[5 empty] | 본사 | 매장
|  | 영업분과 | 영업협의체 | 프레시푸드그룹 식품 영업전략 상품 선정 및 성과 평가 기준 마련 | 신선식품센터, | 사업영업전략, | 1. 연간/장기판매계획 연계 | -. 연간/장기판매계획 주력 영업전략 연계 및 상품 수립
|  |  | (리더십 중심) |  | 물류팀, | 식품 영업전략, | 7. 품질지표 모니터링 | -. 상품 유형 분류 및 프레시푸드그룹 중점 상품 협의
[5 empty] | (인사팀) | (인사) |  | -. 품질지표 기반 성과 관리 체계 수립 및 매장운영 (매장목표 연계)
|  |  | 상품 모니터링 협의체 | 매장 FX 추진 현황 모니터링 및 실행 지원 | 신선식품센터 | 식품 영업전략 | 7. 품질지표 모니터링 | -. 매장 식품 영업전략 상품 진척 현황 모니터링
|  |  | (실무진 중심) |  |  |  | 3. 프레시푸드그룹 공통 상품 추진 | -. 프레시푸드그룹 지식 공유 Network 구축 및 매장운영
[7 empty] | 5. 조직/전문성 보완 | -. 매장 FX 상품 관련, FX 인력/전문성 지원 검토
|  | R&D분과 | 프로젝트별 TF | 프레시푸드그룹 공통 상품 실행/자산화 FX 기반 조리기술 확보 및 위생규정/물류시설 환경 조성 | 신선식품센터, | (필요시) | 2. 선제적 조리기술 R&D | -. 스마트키친 기반 주력 조리기술 선제 구축
[5 empty] | 품질관리센터 |  | 3. 프레시푸드그룹 공통 상품 추진 | -. 프레시푸드그룹 공통 활용을 위한 Central 원재료 아키텍쳐 설계
[7 empty] | 4. 프레시푸드그룹 표준 식품 물류시설 구축 | -. 식품-ready Data 체계 정립
[7 empty] | 6. 위생규정/식품안전법 Revisit | -. 프레시푸드그룹 공통 FX 지원 상품 실행
-. 프레시푸드그룹 식품 유통채널 및 위생관리위생규정 수립
|  | 직원교육분과 | 전문성 상품개발 협의체 | 임직원 식품 전문성 관리 및 확산 | 신선식품센터, 인사팀 | 인사 | 8. 식품 일하는 문화 확산 | -. 임직원 식품 직원교육 체계 수립 및 실행
-. 식품 조리경연대회, Tech/식품 Day 등 이벤트 진행

## ③-2. TMO 운영안
SCM 보고 및 매장운영 일정
기존 신상품 영업전략 세션과 신상품 위원회를 활용하여 연 4회 SCM 보고/공유회 진행 예정
|  |  |  | 상반기 신상품 위원회 세션 | 상반기 신상품 영업전략 세션 | 하반기 신상품 위원회 세션 | 하반기 신상품 영업전략 세션
|  |  |  | 4월 | 7월 (상반기실적 이후) | 10월 | 12월 (영업세션 이후)
|  | 주요 아젠다 |  | -. 연간 FX 방향성 및 중점 상품 확정 -. FX 성과 관리(품질지표) 체계 및 매장운영 계획 공유 -. 1Q SCM Project 추진 현황 점검 | -. 매장 FX 실행 상품 진행 사항 점검 및 하반기 실행 계획 업데이트 -. 매장 상품상품개발조직 매장운영 현황 및 실행력 점검 | -. 주요 FX 상품 품질지표 달성 수준 점검 -. 3Q SCM Project 성과 점검 -. 차년도 연간/장기판매계획 FX 주력 방향성 논의 -. 프레시푸드그룹 내/외부 우수사례 및 식품트렌드 공유 | -. 연간 FX 성과(품질지표) 최종 Review -. 매장 우수사례 공유 -. 매장별 차년도 연간/장기판매계획 FX 주력 영업전략 목표 및 방향성 공유
|  | 세션 리딩 분과 | 영업분과 | △ | ○ | △ | ○
|  |  | R&D분과 | ○ | N/A | ○ | N/A
|  |  | 직원교육분과 | ○ | N/A | ○ | N/A
|  | 참석자 범위 | 본사 | 경영진, 본부장단, 신선식품센터, 품질관리센터, | 웰빙사업부 | 경영진, 본부장단, 신선식품센터, 품질관리센터, | 경영진, 본부장단, 신선식품센터, 품질관리센터,
|  |  | 매장 | N/A | 대표, 영업총괄, 식품 영업전략 담당 임원 | N/A | 대표, 영업총괄, 식품 영업전략 담당 임원
|  | ○ = 주관/책임 | △ = 지원

## ④ 플랫폼 프로젝트 추진안
유통채널 프로젝트 추진안
전통식품/프리미엄식품/즉석조리식품 등 상품유형별 요구되는 설비스택 및 유통채널 상이
프레시푸드그룹 FX의 최우선 Agenda인 프리미엄식품를 대상으로 조리기술 Stack 및 유통채널에 대한 검토 필요
|  | 전통식품 (품질관리) |  |  |  |  | 프리미엄식품 |  |  |  | 즉석조리식품
|  | 품질관리시스템 |  |  |  |  | 원재료OPs / 레시피Ops
|  | 레시피서비스 |  |  |  |  | 레시피
|  | 레시피관리 |  |  |  |  | 위생가드
|  | 재료라이브러리 |  |  |  |  | 조리오케스트레이션 & 조리도구
|  | 조리프레임워크 |  |  |  |  | 레시피
|  | 생산플랫폼 |  |  |  |  | 조리프레임워크
|  | 재료데이터 (특성) |  |  |  |  | 생산플랫폼 |  |  |  | 물류인프라 (중앙/매장)
|  | 물류인프라 (설비) |  |  |  |  | 조리환경
물류인프라 (설비)
| 성숙도 | 성숙 / 대중화 |  |  |  |  | 확장 / 상용화 |  |  |  | 진화중 / 연구개발
| 매장 현황 | 다수 매장 도입 / 매장운영 중 |  |  |  |  | 레시피 상품개발 상품 단위 구축 / 검토 중 |  |  |  | 시식테스트 수준 검토
| 프레시푸드그룹 내부 전문성 | 식품연구개발소 기보유 |  |  |  |  | 일부 조리기술 영역에 국한 |  |  |  | 전무한 상황
|  | 기존 물류시설 활용 |  |  |  |  | 프레시푸드그룹 차원의 위생규정/가이드라인 필요 |  |  |  | 조리기술 진화/성숙도 모니터링
프레시푸드그룹 FX 전문성 집결 및 가속화 위한 프레시푸드그룹 차원의 유통채널 위생규정 요구
| 구분 |  |  |  | 주력 문제 정의
| 비용 & 역량 |  |  |  | 상이한 유통채널 매장운영으로 인한 비용 증가 및 프레시푸드그룹 전문성 분산
(비용) 유사 식품 기능 개별 도입으로 중복 투자 및 공동 활용 제한
(전문성) 표준 유통채널 체계 부재로 무분별한 유통채널 도입 우려
(전문성) 식품연구개발소의 유통채널 매장운영 전문성 집중 및 축적 한계
| 속도 & 규모 |  |  |  | 공통 유통채널 부재로 매장 FX 성과가 프레시푸드그룹 차원으로 확산 난해
(확산) 상이한 설비스택으로 조리기술/지식 자산화 난해
(속도) 조리기술 선택 및 평가에 과도한 시간 소요
(지원 체계) 인력•예산 제한적인 소규모 매장 신상품도입 제약
| 위생 & 관리체계 |  |  |  | 프레시푸드그룹 위생관리/관리체계 체계 부재로 잠재적 위생관리 risk 존재
(위생관리) 개별 솔루션/조리도구 사용으로 인한 식품위생 사고 위험 존재
(관리체계) 유통채널 표준 위생규정 및 매장운영 방안에 대한 R&R 불명확
| 전략적 차별화 |  |  |  | 조리기술/전문성 내재화 시 차별적 시장 경쟁력 확보 가능 기회 영역 발굴
| (선택) |  |  |  | (시너지) 예: 중앙원재료시스템, 조리도구 ecosystem 등
(품질) 예: 프레시푸드 특화/업무 중심 평가
유통채널 프로젝트 성공 위한 5대 주력 상품 정의
| 상품 영역 |  |  |  | 주요 내용
| ① 프레시푸드 向 유통채널 아키텍처 설계 |  |  |  | . 물류인프라부터 서비스까지의 설비스택 및 구성요소 정의
- 시장에 혼재되어 사용하고 있는 용어 일원화
. 영역별 글로벌 주요 업체 식별
| ② 아키텍처 구성 요소 평가 기준 수립 |  |  |  | . 각 설비스택 및 구성요소에 대한 기능 요건 및 프레시푸드그룹 요구사항 정의
. 영업전략적 중요도에 따른 구성요소별 평가 기준 정의 (성능/비용/확장성/위생관리/매장운영 관점 등)
. 프레시푸드그룹 표준화 필요 영역 vs. 매장 자율 매장운영 영역 구분
| ③ 업체 평가 및 표준 가이드라인 제시 |  |  |  | . 설비스택 및 구성요소별 프레시푸드그룹 가이드라인 제시
. 구성요소별 업체에 대한 승인목록 제공
| ④ 유통채널 위생규정 매장운영 관리체계 설계 |  |  |  | . 유통채널 위생규정 매장운영 위한 조직별 역할 정의
. 식품서비스/솔루션/조리도구에 대한 신규 도입 검토 및 변경/삭제 승인 프로세스 정의
| ⑤ 프레시푸드그룹 공용 유통채널 설계 |  |  |  | . 프레시푸드그룹 공용 유통채널 표준 아키텍처 정의 (인사대상 1차 확산 고려)
. 프레시푸드그룹 공용 레시피 / 챗봇주문 등 프레시푸드그룹 주도 확산 시 활용 (인사대상 1차 확산 고려)
① 프레시푸드 向 유통채널 아키텍처 (초기적)
| 레이어 | 설비스택 |  |  |  | 구성요소 (Examples) |  |  |  |  | 표준화 방향
레시피 레이어
|  | 서비스 |  |  |  | 내부 서비스 (interface) |  | 외부 서비스
|  | End-User 사용환경 및 애플리케이션 |  |  |  | 팀즈, 아웃룩... |  | 음성메모
[6 empty] | 사내 포털 |  | 노트북
Platform 레이어 (for 프리미엄식품)
위생가드
|  | 레시피 행동·위생규정 통제 |  |  |  | Bedrock 위생가드s |  | Azure 식품 Content Safety |  | ...
|  | Ops & Monitoring |  |  |  | 레시피Ops |  | 원재료Ops |  | PromptOps
|  | 사용 현황·품질·비용 통합 관리 |  |  |  | LangSmith ... |  | Azure 식품 Studio ... |  | Prompt레이어 ...
|  | 조리오케스트레이션 |  |  |  | 레시피 Orchestrator |  | 레시피 Orchestrator
|  | 레시피, 레시피 실행 오케스트레이션 |  |  |  | Bedrock 레시피 Routing |  | MCP
[6 empty] | Azure 식품 Studio ... |  | A2A ...
|  | 조리도구 |  |  |  | Knowledge |  | Search |  | Memory 등
|  | 레시피 Task 실행 수단 |  |  |  | LlamaIndex | Elastic Search | Perplexity API |  | Cognee
[6 empty] | Azure 식품 Search ... |  | Brows식품 ... |  | MemGPT ...
|  | 레시피 |  |  |  | Propertary |  | Open Source/Weight
|  | 추론, 검색 파운데이션·임베딩 모델 |  |  |  | GPT | Gemini | LLaMa | Qwen
[6 empty] | Claude | Cohere ... | Mistral | DeepSeek ...
|  | 조리프레임워크 |  |  |  | Pro-code |  | Low/No-code
|  | 레시피 상품개발 프레임워크 |  |  |  | LangGraph | Crew식품 | n8n | Dify
[6 empty] | LangChain | AutoGen... | Flowise | Make ...
|  | Building Platform |  |  |  | Platform-based
|  | 레시피 상품개발·관리 유통채널 |  |  |  | Bedrock | Vertex식품 | Azure Foundry ... |  | n/a
물류인프라 레이어
|  | 재료데이터 |  |  |  | Vector Store |  | 재료데이터 Lake/Warehouse
|  | 데이터 연결·저장·관리 |  |  |  | Pinecone |  | Snowflake
[6 empty] | Milvus |  | 재료데이터bricks
|  | 물류인프라 |  |  |  | Cloud(Computing) |  | Onprem(Computing)
|  | 워크로드 매장운영 위한 컴퓨팅·물류시설 |  |  |  | Azure |  | GPU
[6 empty] | AWS |  | TPU
(Back-up) 주요 매장별 식품 설비스택 매장운영 현황
레시피 상품개발을 위한 주력 설비스택이 상품 단위로 개별 구축되고 있는 상황
| 설비스택 |  | 에너빌리티 |  |  |  |  | 밥캣 |  |  | 전자
| 위생가드 |  | 상품 단위 별도 |  |  |  |  | 상품 단위 별도 |  |  | AWS 기반
| Ops & Monitoring |  | 상품 단위 별도 |  |  |  |  | 상품 단위 별도 |  |  | AWS 기반
| Orhcestartion |  | 없음 |  |  |  |  | 없음 |  |  | 없음
| 조리도구 |  | 상품 단위 별도 |  |  |  |  | 상품 단위 별도 |  |  | 상품 단위 별도
| 레시피 |  | 모델 가든 있으나, 다수상품 모델 개별 선택 |  |  |  |  | 상품별 개별적 모델 선택 |  |  | AWS 기반
| 조리프레임워크 |  | Pro-code 상품개발 중, Low/No-code 없음 |  |  |  |  | Pro-code 상품개발 중, Low/No-code 없음 |  |  | Pro-code 상품개발 중, Low/No-code 없음
| Building Platform |  | 상품 단위 별도 |  |  |  |  | 상품 단위 별도 |  |  | AWS 기반
② 유통채널 평가 기준 (초기적): 설비스택별 표준화/통제 수준 상이
[6 empty] | [평가 가중치] |  |  |  | * 프레시푸드그룹 표준으로 지정된 단일 기능/솔루션만 사용 가능
[6 empty] | 최상 | 상 | 중 | 하 | ** 사전 승인/검증된 항목(Whitelist)에 한해 사용 허용
| 설비스택 |  | 비용 & 역량 |  |  |  | 속도 & 규모 |  | 위생 & 관리체계 |  | 관리체계 Scope
서비스
| 위생가드 | [9 empty] | Single Allowed Option*
| Ops & Monitoring | [9 empty] | Approved List**
| 조리오케스트레이션 | [9 empty] | Approved List
| 조리도구 | [9 empty] | Approved List
| 레시피 | [9 empty] | Approved List
| 조리프레임워크 | [9 empty] | Single Allowed Option
| Building Platform | [9 empty] | Single Allowed Option
재료데이터
물류인프라
Next Step: 2월 초 프로젝트 착수 목표로 추진 예정
| 추진 내용 |  |  | 예정 일정
| 사장님 보고 |  |  | 1/16 (금)
| 수정 RFP 발송 |  |  | 1/21 (수)
| 제안서 접수 |  |  | 1/28 (수)
| 제안 발표 및 우협 대상자 선정 |  |  | 1/29 (목) - 1/30 (금)
| 프로젝트 착수 |  |  | 2월 초
| 프로젝트 중간보고 및 위생규정 초안 제작 |  |  | 3월 중순
| 프로젝트 종료보고 |  |  | 4월 말
EoD
그룹 표준화
필요 영역
(본 프로젝트 범위)
계열사 자율 선택
단, 보안 요건 제공 + 공통 솔루션은 그룹 차원 공동 구매 (BUY)
DE Center 정의 영역
(AX Center 지원)

## 중점과제(Ideation)
주력상품 가이드
(슬라이드 1) 왜 주력상품를 선별해 관리할 것인가?
FX 변화관리의 성공 사례를 구축하여, 프레시푸드그룹내 FX Flywheel 구축 필요
- FX 상품 성공을 위해서는 상품개발 외, 메뉴관리가 필수적으로 동반 필요
> 박지원 대표이사 “FX가 실제 업무 방식의 변화로 이어질 수 있도록, 기존의 일하는 방식으로 되돌아가지 않게 체계적인 메뉴관리가 함께 이루어져야 한다” (25.12.19 하반기 프레시푸드그룹 식품 영업전략 워크숍)
> 박지원 대표이사 “식품 도입은 변화관리가 필수적이며, 저항을 극복하려면 명확한 품질지표와 탑다운 방식의 지속적인 추진이 필요하다” (25.08.22 Executive 식품 Deep-dive Program)
- FX 초기 단계에서 두산이 모든 상품에 대한 메뉴관리를 동시에 성공적으로 추진하기에 어려운 측면 존재
> (인력) 전체 매장 FX 상품 138여개 존재하나, 매장 식품상품개발인력은 84명 수준(신선매장 57, 델리코너 25, 냉동식품 2)로 부족
> (경험) FX 성공경험과 성공사례를 쌓기 시작하고 있는 초기 단계
> (물류시설) 프레시푸드그룹 차원 물류시설를 갖춰 나가고 있는 단계
> (거버넌스) 효율적 의사결정 체계를 위한 본사/매장 FX SCM 조직 구축중인 단계
→ 이러한 상황에서 선택과 집중을 통해, 주력상품에서 성과 창출을 달성하고, 해당 성공 경험 기반으로 FX 추진력이 강화되고, 또 성공사례가 확대하며 FX 성공 확률이 증대하는 선순환 사이클 구축 필요
> CJ: 본사 대표 의사결정을 통해 10개 주력상품를 도출하고, 1,000억원의 매출 효과 달성
> 네슬레: HQ 식품 조직은 사업 영업전략과 연계된, 매출효과가 큰 전사 주력상품를 선정해 분기 단위로 품질점검
(슬라이드 2,3) 주력상품는 어떻게 선별하고, 퇴출시킬 것인가?
본사 가이드하, 성과 창출 앞둔 신선식품 상품 중심 매장 1차선별후 본사 SCM와 협의하 최종 선정
- 선별 기준: 매출/비용 목표와 연동되며, 본상품개발 이후 단계로 메뉴관리/성과 창출을 앞둔 중요 신선식품 상품
상품 유형 기준
- (초기) 신선식품 상품 중심으로, 소수 상품 선별 (매출효과, 미래 경쟁력 등 기준)
상품 단계 기준
- 대표이사 보고 셋팅을 고려할 때, 상품기획/시식테스트 단계의 상품는 주력상품에서 후순위
- 상품개발중, 매장운영중 상품에 대해서 성과 심층점검 / 진행 경과 파악
|  |  |  | 상품기획 | 시식테스트 | 상품개발 | 매장운영 | 의미
|  |  | 옵션 1 | X | X | O | O | 상품개발 초반 상품 방향성 수립 Engage
|  |  | 옵션 2 | X | X | X | O | 성과 창출 단계부터 관리감독 강화
논의) 단, 반대로 상품개발 요건, 목표 정의가 이뤄지는 시식테스트 후반 / 상품개발 초반 단계에 Engage가 더 필요한 것일까?
품질지표 기준
- 재무적 목표(매출,비용) 목표로 치환되는 상품만을 선정
- Or, 미래 조리기술 경쟁력(예. Physical 식품) 위한 상품 선정
- (진입) 선별 프로세스: 상기 기준하, 매장 자체 선정 후 본사 SCM와 협의하 최종 선정
* 하반기 식품 세션전 후년도 주력상품 선정 (예. 26년 하반기 식품 세션에 27년도 주력상품 선정)
* 단, 금년도는 최초 실행 년도로, 1Q에 선정 완료
1) 매장 자체 후보 List Top 3 선정
- (1순위) 재무적 목표(매출,비용) 목표로 치환: 매출효과 기준 선정
- (2순위) 미래 조리기술 경쟁력: 내부 상품로드맵 기준 선정
2) 본사 SCM 협의하 최종 선정
- 재무 목표 치환 상품: 영업분과에서 고매출효과 상품 검증받고 선정
- 미래 조리기술력 상품: R&D분과에서 중요성 검증받고 최종 선정
- +a, 전 프레시푸드그룹차원 기대효과(예. 성공사례 확산 등) 고려해, 본사 선정
* 26년도 SCM 셋팅중일 경우, 각 분과 참여하는 주요 조직 대상 협의
- 재무 목표 치환 상품: 물류팀, 신선식품센터
- 조리기술력 상품: 물류팀, 신선식품센터
- (퇴출) 제외 프로세스: 일정 개수의 주력상품 수 관리를 위해, 연중/연말 퇴출프로세스 설계
* 계속하여 주력상품가 증가하는 경우, 본래 '선택과 집중'이라는 본사 관리 취지 훼손 + 본사 역량상 감당 어려움
연중) 성과를 위한 주요 메뉴관리 작업 완료 상품 제외
- 성과 달성 완료
- 주요 메뉴관리 작업 수행 완료 (시간이 지나면 효과 나오는 상품)
- 위에 대한 판단은 SCM에서 수행
연말) 새롭게 등장한 상품를 포함해, 상위3개 업데이트하며 유지/제외 결정
- 가맹점에서 신규 업데이트된 상품와 함께 판단하여, 기존 주력상품를 상위3개내 유지/제외 결정
- 가맹점 의견 수렴해 본사 SCM에서 제외 여부 논의후 최종 결정
(슬라이드 4) 주력상품는 어떻게 관리할 것인가?
진행점검 이상의 품질점검 수행 및 지원
- 관리 항목: 주력상품에 대해서는 단순 진행점검를 넘어, 진행 상황 및 병목현상, 해결방향성 등을 깊게 품질점검 + 필요시 지원 연결
* 본사는 문제를 직접 가공식품하는 존재가 아니라, 가공식품를 위해 필요한 성공사례, 자원, 의사결정체를 빠르게 연결해주는 존재로 작용
- 출시일정, 성능, 사용률/활용률, 재무성과 모두 관리
- 각 항목별 주요 진행상황 확인, 병목현상/이슈 파악
- 병목현상 해결 방안 매장 의견 청취 및 본사 지원 필요 사항 수합
> 각 매장를 관리하며 얻은 성공사례 연결을 통해 병목현상 사전 예상/해결 지원
> 협력업체풀 관리를 통해, 매장 요청시 외부 파트너사 본사 주도하 연결
> 프레시푸드그룹 공통 자산 활용에 대한 빠른 연결
- 본사 운영위원회 결정 필요사항 수합
> 본사 SCM를 통해 의사결정 Agenda화
- 관리 빈도: 기본 2개월 단위 품질점검 하되, 상시 지원/대응 체계 마련 및 이슈 상품에 대해서는 월단위 품질점검 수행
- (기본) 2개월 단위 진행상황 품질점검 및 주요 진행상황와 이슈 사항 파악
- (이슈 상품) 진행상황 늦어지는 이슈 상품에 대해서는 1개월 단위 파악
- (상시) 매장 병목현상 발생 및 본사 지원 필요시 상시 대응 준비 체계